ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

объединения поселений, входящих в состав Ельцовского муниципального района,

и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа

(часть 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнители | Примечание |
| I. Выдвижение инициативы, проведение публичных слушаний |
| 1 | Выдвижение инициативы объединения поселений муниципального района с целью создания муниципального округа.Назначение публичных слушаний по вопросу объединения поселений муниципального района с целью создания муниципального округа (ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ) (ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ)  | Декабрь 2024 года | Депутаты сельских Советов или Администрации сельсоветов  | Оформляется решением представительного органа сельсоветов или постановление исполнительного органа сельсоветов |
| 2 | Опубликование (обнародование) решения о выдвижении инициативы объединения поселений. Опубликование назначения публичных слушаний в поселениях.Направление копии решения о выдвижении инициативы объединения поселений в органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) района и поселений | Декабрь 2024 года | Редакция газеты «Заря Востока» | Публикуется в районной газете «Заря Востока» |
| 3 | Проведение в поселениях публичных слушаний по вопросу объединения поселений (ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ) | Январь 2025 года | Администрации сельсоветов | По результатам оформляются протокол и (или) итоговый документ публичных слушаний |
| 4 | Назначение публичных слушаний по вопросу объединения поселений муниципального района с целью создания муниципального округа (ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ) | Декабрь 2024 года | Районный Совет депутатов | Оформляется решением представительного органа района |
| 5 | Опубликование (обнародование) решения РайСовета о назначении публичных слушаний (ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ) | Декабрь 2024 года. | Редакция газеты «Заря Востока» | Публикуется в районной газете «Заря Востока» и на сайте Администрации района |
| 6 | Проведение в районе публичных слушаний по вопросу объединения поселений (ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ) | Январь 2025 года | Администрация района | По результатам оформляются протокол и (или) итоговый документ публичных слушаний |
| 7 | Опубликование итогов публичных слушаний | Январь 2025 года | Редакция газеты «Заря Востока» | Публикуется в районной газете «Заря Востока» |
| 8 | Рассмотрение вопроса об объединении поселений в муниципальный округ Выражение согласия на объединение поселений (ч. 3.1-1 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ) | Февраль 2025 года | Депутаты сельских Советов  | Оформляется решением представительного органа сельсовета |
| 9 | Опубликование решений сельских Советов депутатов | Февраль 2025 года | Редакция газеты «Заря Востока» | Публикуется в районной газете «Заря Востока» |
| 10 | Рассмотрение вопроса об объединении поселений в муниципальный округ Выражение согласия на объединение поселений (ч. 3.1-1 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ) | Февраль 2025 года | Депутаты районного Совета депутатов  | Оформляется решением представительного органа района |
| 11 | Опубликование решения районного Совета депутатов | Февраль 2025 года | Редакция газеты «Заря Востока» | Публикуется в районной газете «Заря Востока» |
| 12 | Подготовка проекта краевого закона об объединении поселений и внесение его на рассмотрение в Алтайское краевое Законодательное Собрание (далее – АКЗС) (ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ) с приложением информации о проведении публичных слушаний (протоколов и (или) итоговых документов), решений всех ПО об объединении, пояснительной записки, иной информации и документов, предусмотренных ст. 18 закона Алтайского края от 09.11.2006 № 122-ЗС «О правотворческой деятельности», ст. 20 закона Алтайского края от 01.03.2008 № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края» | в соответствии с законодательством Алтайского края | Проект закона и прилагаемый пакет документов подготавливаются администрацией района либо Администрацией Губернатора и Правительства Алтайского края | в проекте устанавливаются:- форма преобразования, утрата статуса поселениями и районом; - статус, наименование;- административный центр;- досрочное прекращение полномочий представительного органа и глав поселений;- наименования органа местного самоуправления округа;- численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва;- порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы;- переходный период;- осуществление бюджетных полномочий; - действие ранее принятых муниципальных правовых актов;- правопреемство ОМСУ; - границы, перечень населенных пунктов;- порядок участия в правоотношениях до приведения законодательства в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ  |
| 13 | Рассмотрение и принятие закона АКЗС | в соответствии с регламентом АКЗС | АКЗС | принимается большинством голосов установленного числа депутатов |
| 14 | Опубликование закона об объединении поселений | в течение десяти дней со дня поступления  | управление юстиции Алтайского края | после подписания Губернатором Алтайского края |
| 15 | Вступление в силу закона об объединении поселений | -через 10 дней после дня его опубликования;- положения о численности и сроке полномочий депутатов представительного органа, порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий главы вступают в силу по истечении одного месяца после дня его опубликования  |  |  |
|  |  |  |  |  |